## AGENDA
2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23
Rencontre prof. 17h DEBUT SPRINT 0
2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01
2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08
FIN SPRINT 0 RENDU FEUILLE, CAHIER CHARGES
2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15
rencontre prof 9h30, institut DEBUT SPRINT 1
2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22
2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29
|  | FIN SPRINT 1 | DEBUT SPRINT 2
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05
2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
|  | FIN SPRINT 2 | DEBUT SPRINT 3
2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19
2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26
|  | FIN SPRINT 3 | DEBUT SPRINT 4
2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03
2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10
|  | FIN SPRINT 4 | DEBUT SPRINT 5
2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17
2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24
|  | FIN SPRINT 5 | DEBUT SPRINT 6
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07
|  | FIN SPRINT 6 | DEBUT SPRINT 7
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
|  | FIN SPRINT 8 | DEBUT SPRINT 9
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05
|  | FIN SPRINT 9 | DEBUT SPRINT 10
2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12
2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19
|  | FIN SPRINT 10 | DEBUT SPRINT 11
2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26
2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02
|  | FIN SPRINT 11 | Rendu TB
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09

## SPRINTS
Total projet | 255.25 |  |  | Temps total à réaliser | 330
| Date début | Date fin | Sprint | Temps (h)
Sprint 0 | 2020-02-18 | 2020-03-09 | Sprint 0 - Cahier des charges | 13
Sprint 1 | 2020-03-09 | 2020-03-26 | Sprint 1 - Etat de l'art I | 18.5
Sprint 2 | 2020-03-26 | 2020-04-09 | Sprint 2 - Etat de l'art II | 18
Sprint 3 | 2020-05-14 | 2020-04-23 | Sprint 3 - Etat de l'art II | 14.25
Sprint 4 | 2020-06-11 | 2020-05-07 | Sprint 4 - Etat de l'art II | 27.5
Sprint 5 | 2020-07-09 | 2020-05-28 | Sprint 5 - Dévelopement | 18
Sprint 6 | 2020-05-28 | 2020-06-18 | Sprint 6 - Dévelopement | 27
Sprint 7 | 2020-06-18 | 2020-07-16 | Sprint 7 - Dévelopement | 42
Sprint 8 | 2020-07-16 | 2020-07-29 | Sprint 8 - Documentation | 62
Sprint 9 | 2020-07-29 | 2020-08-03 | Sprint 9 - Rendu | 15
| Deadline | 2020-07-31 | Cmb travailler par j
Temps avant rendu |  | 3 | 24.9167
Formulas:
Date fin = [Date fin, row above]-TODAY()
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Feuil2
API | Application Programming Interface
DNI | Digital News Innovation Fund
GNI | Google News Initiative
IDE | Integrated Development Environment
JTI | Journalism Trust Initiative
NG | News Guard
PDF | Portable Document File
PHP | Hypertext Preprocessor
QR | Quick Response
SQL | Structured Query Language
TJ | Transparent Journalism
TP | Trust Project
URL | Uniform Resource Locator
XAMPP | X(cross) Apache MariaDB Perl PHP

## SPRINT 0
13
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-02-18 | Rencontre professeur, discussions des objectifs du travail | 1
| 2020-02-24 | Introduction du cahier des charges | 1
| 2020-02-24 | Mise en page cahier des charges | 1
| 2020-02-24 | Conclusion du cahier des charges | 1
| 2020-02-24 | Problématique du cahier des charges | 2.5
| 2020-02-24 | Travail à éffectuer du cahier des charges | 0.5
| 2020-02-28 | Planification du cahier des charges | 0.5
| 2020-02-28 | Echéancier du cahier des charges | 1
| 2020-03-07 | Rendus du cahier des charges | 0.5
| 2020-03-07 | Mise en page et relecture cahier des charges | 2
| 2020-03-09 | Rencontre TB, fin Sprint 0 | 1
| 2020-03-09 | Documentation sprint review 0 | 1
13
Sprint 0 review, notes de séance en document annexe

## SPRINT 1
18.5
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-03-14 | Lecture TOJC | 2
| 2020-03-14 | Lecture rapport analyse 2020 WP1 | 2
| 2020-03-21 | Synthèse état de l'art - introduction | 0.5
| 2020-03-21 | Synthèse état de l'art - GNI + Trust Project | 1
| 2020-03-21 | Lecture du CWA 17493 JTI | 2
| 2020-03-26 | Synthèse état de l'art - JTI + Transparency Journalism + NewsGuard | 3
| 2020-03-26 | Synthèse état de l'art - comparaison | 6
| 2020-03-26 | Mise en page état de l'art et conclusion | 1
| 2020-03-26 | Rencontre sur Teams + Sprint review et spring 2 planning | 1
18.5
Sprint 1 review, notes de séance en document annexe

## SPRINT 2
18
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-02 | Edubirdie Etat art | 1
| 2020-04-02 | Prepostseo Etat art | 2
| 2020-04-05 | plagiarismsearch Etat art | 2
| 2020-04-05 | install XAMPP | 0.5
| 2020-04-05 | Copyleaks test Etat art | 7
| 2020-04-05 | Unicheck Etat art | 0.5
| 2020-04-09 | Planification, sprint review, Copyleaks test | 5
18

## SPRINT 3
14.25
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-11 | Unicheck interface web | 2
| 2020-04-16 | Unicheck test API | 3
| 2020-04-16 | Unicheck appel support technique, email | 1
| 2020-04-16 | Planification | 0.5
| 2020-04-16 | Test connections FTP, HTTP | 0.5
| 2020-04-17 | Test MYSQL connection | 0.25
| 2020-04-17 | Dessiner schéma collaboratif du projet | 0.5
| 2020-04-17 | Test page local XAMPP | 0.5
| 2020-04-17 | Test unicheck upload PDF - ça marche! | 6
| 2020-04-21 | Test Copyleaks API | 1
| 2020-04-21 | Test connection FTP server dev | 0.5
| 2020-04-21 | Comparaison des outils, calcul prix | 1
| 2020-04-21 | Planification | 0.5
| 2020-04-23 | Sprint 3 review + rencontre TB | 1
18.25

## SPRINT 4
27.5
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-30 | Test DB | 0.5
| 2020-04-30 | Manually create raw .txt files for articles | 2
| 2020-04-30 | Meeting with Zhan : front-end demo | 1
| 2020-05-02 | Raw text files - 50 articles | 6
| 2020-05-02 | PHP script loop test | 2
| 2020-05-05 | Raw text files - 50 articles | 4
| 2020-05-05 | Copyleaks - Test | 1
| 2020-05-05 | Unicheck - Tests 50 | 1
| 2020-05-06 | Prepostseo - Tests 50, manually | 2
| 2020-05-06 | PlagiarismSearch - Tests 50 - script | 5
| 2020-05-07 | Mise en page etat art II | 2
| 2020-05-07 | Discussion TB - Zhan + Nicole | 1
27.5

## SPRINT 5
18
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-05-13 | Discussion Zhan | 2
| 2020-05-17 | Etat art - Réseaux sociaux + paraphrasing | 5
| 2020-05-26 | Etat art - Réseaux sociaux + paraphrasing | 6
| 2020-05-26 | Compréhension code | 2
| 2020-05-26 | AddArticle | 3
18

## SPRINT 6
27
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-06-08 | Add Article | 2
| 2020-06-09 | List of articles | 2
| 2020-06-09 | Navigate between list of articles, create article, and evaluate article | 7
| 2020-06-10 | Delete article | 5
| 2020-06-12 | Update article | 8
| 2020-06-18 | TB meeting | 1
| 2020-06-19 | Planning update | 2
27

## SPRINT 7
42
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-07-03 | Sprint review + comments | 1
| 2020-07-03 | Planification | 1
| 2020-07-09 | Créer rapport avec API | 10
| 2020-07-13 | Créer rapport avec API | 10
| 2020-07-13 | Planification, git | 0.5
| 2020-07-14 | Insérer dans table similarity | 3
| 2020-07-14 | Afficher % plagiat spécifique à chaque article | 1
| 2020-07-14 | Run scripts in background | 6
| 2020-07-14 | Montrer lien uniquement quand prêt, téléchargement du fichier également | 2
| 2020-07-16 | Réunion TB | 1.5
| 2020-07-16 | Popup | 3
| 2020-07-16 | Tester filtre | 3
42

## SPRINT 8
62
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-07-16 | Insérer indicateurs dans DB | 3
| 2020-07-16 | Générer automatiquement self-evaluation selon critères dans DB | 11
| 2020-07-17 | Calculer le score et insérer l'auto-évaluation dans la db | 6
| 2020-07-17 | Montrer les articles qui sont à évaluer | 6
| 2020-07-17 | Documentation | 3
| 2020-07-18 | Documentation | 3
| 2020-07-19 | Documentation | 3
| 2020-07-21 | Hotfix bugs | 3
| 2020-07-22 | Mise en place correction M. Delaloye | 4
| 2020-07-26 | Documentation | 8
| 2020-07-27 | Documentation | 8
| 2020-07-28 | Documentation | 4
| 2020-07-29 | Documentation | 4
| 2020-07-29 | Rencontre TB | 1
67

## SPRINT 9
15
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-08-02 | Documentation | 8
| 2020-08-03 | Relecture | 4
| 2020-08-03 | Impression | 1
| 2020-08-03 | Vérification et rendu | 2
15