## AGENDA
2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23
Rencontre prof. 17h DEBUT SPRINT 0
2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01
2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08
FIN SPRINT 0 RENDU FEUILLE, CAHIER CHARGES
2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15
rencontre prof 9h30, institut DEBUT SPRINT 1
2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22
2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29
|  | FIN SPRINT 1 | DEBUT SPRINT 2
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05
2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
|  | FIN SPRINT 2 | DEBUT SPRINT 3
2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19
2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26
|  | FIN SPRINT 3 | DEBUT SPRINT 4
2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03
2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10
|  | FIN SPRINT 4 | DEBUT SPRINT 5
2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17
2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24
|  | FIN SPRINT 5 | DEBUT SPRINT 6
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07
|  | FIN SPRINT 6 | DEBUT SPRINT 7
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
|  | FIN SPRINT 8 | DEBUT SPRINT 9
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05
|  | FIN SPRINT 9 | DEBUT SPRINT 10
2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12
2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19
|  | FIN SPRINT 10 | DEBUT SPRINT 11
2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26
2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02
|  | FIN SPRINT 11 | Rendu TB
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09

## SPRINTS
Total projet | 66.25 |  |  | Temps total à réaliser | 330
| Date début | Date fin | Objectif
Sprint 0 | 2020-02-18 | 2020-03-09 | Dégrossir l'information, créer le cahier des charges
Sprint 1 | 2020-03-19 | 2020-04-15
Sprint 2 | 2020-04-16 | 2020-05-13
Sprint 3 | 2020-05-14 | 2020-06-10
Sprint 4 | 2020-06-11 | 2020-07-08
Sprint 5 | 2020-07-09 | 2020-07-29
| Deadline | 2020-07-31 | Cmb travailler par j
Temps avant rendu |  | 85 | 3.1029
Formulas:
Date fin = [Date fin, row above]-TODAY()

## SPRINT 0
11
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-02-18 | Rencontre professeur, discussions des objectifs du travail | 1
| 2020-02-24 | Introduction du cahier des charges | 1
| 2020-02-24 | Mise en page cahier des charges | 0.5
| 2020-02-24 | Conclusion du cahier des charges | 0.5
| 2020-02-24 | Problématique du cahier des charges | 2.5
| 2020-02-24 | Travail à éffectuer du cahier des charges | 0.5
| 2020-02-28 | Planification du cahier des charges | 0.5
| 2020-02-28 | Echéancier du cahier des charges | 0.5
| 2020-03-07 | Rendus du cahier des charges | 0.5
| 2020-03-07 | Mise en page et relecture cahier des charges | 2
| 2020-03-09 | Rencontre TB, fin Sprint 0 | 1
| 2020-03-09 | Documentation sprint review 0 | 0.5
11
Sprint 0 review, notes de séance en document annexe

## SPRINT 1
13.5
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-03-14 | Lecture TOJC | 1
| 2020-03-14 | Lecture rapport analyse 2020 WP1 | 2
| 2020-03-21 | Synthèse état de l'art - introduction | 0.5
| 2020-03-21 | Synthèse état de l'art - GNI + Trust Project | 1
| 2020-03-21 | Lecture du CWA 17493 JTI | 2
| 2020-03-26 | Synthèse état de l'art - JTI + Transparency Journalism + NewsGuard | 2
| 2020-03-26 | Synthèse état de l'art - comparaison | 3
| 2020-03-26 | Mise en page état de l'art et conclusion | 1
| 2020-03-26 | Rencontre sur Teams + Sprint review et spring 2 planning | 1
13.5
Sprint 1 review, notes de séance en document annexe

## SPRINT 2
14.5
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-02 | Edubirdie Etat art | 1
| 2020-04-02 | Prepostseo Etat art | 2
| 2020-04-05 | plagiarismsearch Etat art | 2
| 2020-04-05 | install XAMPP | 0.5
| 2020-04-05 | Copyleaks test Etat art | 3.5
| 2020-04-05 | Unicheck Etat art | 0.5
| 2020-04-09 | Planification, sprint review, Copyleaks test | 5
14.5

## SPRINT 3
10.75
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-11 | Unicheck interface web | 2
| 2020-04-16 | Unicheck test API | 3
| 2020-04-16 | Unicheck appel support technique, email | 1
| 2020-04-16 | Planification | 0.5
| 2020-04-16 | Test connections FTP, HTTP | 0.5
| 2020-04-17 | Test MYSQL connection | 0.25
| 2020-04-17 | Dessiner schéma collaboratif du projet | 0.5
| 2020-04-17 | Test page local XAMPP | 0.5
| 2020-04-17 | Test unicheck upload PDF - ça marche! | 2.5
| 2020-04-21 | Test Copyleaks API | 1
| 2020-04-21 | Test connection FTP server dev | 0.5
| 2020-04-21 | Comparaison des outils, calcul prix | 1
| 2020-04-21 | Planification | 0.5
| 2020-04-23 | Sprint 3 review + rencontre TB | 1
14.75

## SPRINT 4
16.5
| Date | Quoi | Temps (h)
| 2020-04-30 | Test DB | 0.5
| 2020-04-30 | Manually create raw .txt files for articles | 2
| 2020-04-30 | Meeting with Zhan : front-end demo | 1
| 2020-05-02 | Raw text files - 50 articles | 5
| 2020-05-02 | PHP script loop test | 2
| 2020-05-05 | Raw text files - 50 articles | 2
| 2020-05-05 | Copyleaks - Test | 1
| 2020-05-05 | Unicheck - Tests 50 | 1
| 2020-05-06 | Prepostseo - Tests 50, manually | 2
| 2020-05-06 | PlagiarismSearch - Tests 50 - script | 5
| 2020-05-07 | Mise en page etat art II | 2
| 2020-05-07 | Discussion TB - Zhan + Nicole | 1
24.5